# Anvil v3 설계서(r6) 및 작업계획서(r5) 2차 검토 보고서

검토 대상 문서 (개정본)

- 설계서: Anvil_설계서_v3_초안.md (상세 설계 r6, 2026-10-16, SHA256: 49F353055ABD8DAA1C72741E2DFA1B020957F04284D45CD93300444BC66C8780)

- 작업계획서: WORK_PLAN.md (AV3-WP r5, 2026-10-16)

- 검토 목적: 1차 검토 지적 사항의 반영 완결성을 점검하고, 수정된 설계서(r6)와 작업계획서(r5)에서 남아 있는 잔여 문제점·경계 충돌 및 미세 보완 사항을 도출함

# 1. 2차 검토 종합 요약 (Executive Summary)

이번에 개정된 설계서 r6와 작업계획서 r5는 이전 버전(r5 / r3)에서 지적되었던 핵심 구조적 빈틈들을 본문과 업무별 검수 조건에 직접 통합하여 문서의 완성도와 실행 통제력을 크게 끌어올렸습니다.

특히 ① 실행 전 안전 기반 체인(FN01→FN11→FN06→FN08→FN15) 명시, ② 외부 Agent 조기 제한 검증(FN06)의 Stage B 장벽 해제, ③ 사용자 명시적 지시 기반의 특정 실행 강제 회수(Kill) 허용, ④ 6항목 구조화 이해 대조(기계 검사와 의미 판정 분리), ⑤ 확정 문서-소스 파일 간 드리프트(§4.3.1) 통제, ⑥ 위협 모델(TM01~09)·위험 등록부(RK01~10)·다대다 추적표(§13.1.1) 본문 통합이 매우 치밀하게 반영되었습니다.

다만 개정된 본문을 교차 대조한 결과, 실제 구현(Stage B/C) 및 P02/P03 마무리에 앞서 정리하면 좋을 잔여 문제점 및 세부 보완 사항 7건(상 1건, 중 4건, 하 2건)이 확인되었습니다.

## 1.1 1차 검토 대비 반영 완료 현황

| 영역 | 개정본(설계서 r6 / 계획서 r5) 반영 내용 | 반영 위치 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 초기 제어권 및 권한 선행 | FN01(인증·초기 제어) → FN11(변경 명령·승인 집행) → FN06 → FN08 순서를 확정하고, FN06·FN08의 필수 선행에 FN11 추가 | 설계서 §2.3, §9.3 / 계획서 §2, §2.1, §2.2 | 해소 완료 |
| P01/TD-01 상태 및 승인 정합성 | P01 완료(시안·8종 양식 승인) 및 P02 진행 중(TD-01 A안: React/TS, Fastify, Electron, PostgreSQL/파일 승인) 상태를 양 문서에 일치시킴 | 설계서 머리글, §10.1, §12.2 / 계획서 §1, §2.1 | 해소 완료 |
| 강제 종료 금지와 교착(Deadlock) 해소 | 자동 kill은 금지하되, 중지 불명 시 위험/공백 제시 후 사용자가 특정 실행의 강제 종료를 별도 지시한 경우 대상/소유 확인 후 처리 경로 추가 | 설계서 §7.4 / 계획서 §2.2 | 해소 완료 |
| 이해 대조 구조화 | 6개 필수 항목(목적·이유, 기준·권한, 유지할 결정, 현재 위치, 실제 차이·공백, 다음 행동) 표 신설 및 구조화 검사/의미 판정 분리 | 설계서 §6.2, §11.10 / 계획서 §2.2 | 해소 완료 |
| 문서-소스 드리프트 통제 | documentId/version/hash ↔ sourceRootId/relativePath/blobHash/commit 대조 및 3가지 해결 선택지(확정본 유지/변경 제안 수집/별도 분리) 신설 | 설계서 §4.3.1, §11.7 / 계획서 §2.2 | 해소 완료 |
| Windows↔WSL 경로 및 백업 규칙 | 등록된 매핑만 허용, symlink/junction/경로 교체(TOCTOU) 검사(§10.2.1), 백업 시 .gitignore 자동 제외 금지 및 manifest 프리뷰(§10.4), FN16에서 FN17 선행 제거 | 설계서 §10.2.1, §10.4 / 계획서 §2.1, §2.2 | 해소 완료 |
| 보안 위협·위험·추적·서브 검수점 | 위협 모델 TM01~09(§12.1.1), 다대다 추적표(§13.1.1), 위험 등록부 RK01~10(계획서 §2.3), 복합 업무(FN08,09,12,13,14) 내부 검수점 추가 | 설계서 §12.1.1, §13.1.1 / 계획서 §2.2, §2.3 | 해소 완료 |

## 1.2 2차 검토에서 확인된 잔여 문제점 요약표

| 식별 번호 | 잔여 문제점 및 보완 필요 사항 | 관련 절 / 업무 ID | 중요도 | 권장 조치 시점 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 문서 내부 및 문서 간 파일 경로 표기(docs/contracts/ vs contracts/ vs ../contracts/) 불일치 | 설계서 머리글, §13.5 / 계획서 §1.2, §2.1, §3.2, §6 | 상 | P02/P03 (FILE_MAP.md 확정 시) |
| R-02 | FN06 조기 실행 원칙과 UI11 ↔ FN06 상호 의존성 및 Stage C 배치 간 경계 모호 | 설계서 §9.1.1 / 계획서 §2, §2.1 (FN06, UI11) | 중 | P02/P03 단계 |
| R-03 | 외부 Agent 강제 종료·중단 후 남은 '미완성/오염된 미커밋 파일(Dirty Tree)'의 안전 격리 선택지 부재 | 설계서 §7.4, §8.2, §10.2.1 (FN08, FN13, FN14) | 중 | P02 연산 계약 작성 시 |
| R-04 | 컨텍스트 초과 시 '분할 전달/검색 경로'가 외부 Agent의 로컬 파일 접근 한계와 부딪힐 위험 | 설계서 §6.2, §8.1 (FN05, FN09, FN14) | 중 | P02 인터페이스 확정 시 |
| R-05 | §2.1 등록부 표의 UI 필수 선행 열에 '단독 뷰 착수 조건'과 '통합 완료 조건(FN)'이 단일 문자열로 혼재 | 계획서 §2.1 (UI01~UI14) | 중 | Stage B 착수 전 |
| R-06 | 공식 산출물 8종 확정(§4.3) 내용과 S06 화면 설명(§11.7)의 문서 목록 문구 미세 불일치 | 설계서 §4.3 vs §11.7 (S06, UI06) | 하 | 문서 문구 정비 시 |
| R-07 | 노출 의심 자료(TM06) 탐지 시 이미 생성된 로컬 스풀 및 기존 백업 아카이브에 대한 후속 조치 미명시 | 설계서 §10.3, §10.4, §12.1.1 (TM06) | 하 | P02 보안/보존 정책 확정 시 |

# 2. 잔여 문제점 상세 분석 및 개선 방안

## R-01. [경로 정합성] 문서 간 및 계획서 내부의 참조 경로(docs/ 접두사 유무) 불일치

- 현황 및 문제점

  - WORK_PLAN.md 내부에서 동일한 디렉터리를 가리키는 경로 표기가 두 가지로 혼용되고 있습니다:

    - 본문 §1.2(#12), §2.1, §6: contracts/BASELINE_MANIFEST.json, contracts/THREAT_MODEL.md, contracts/TRACEABILITY.md, 04_test_reports/AV3/P02/EXTERNAL_REVIEW.md (docs/ 접두사 없음)

    - 본문 §3.2(파일 책임 지도 표): docs/contracts/FILE_MAP.md, docs/04_test_reports/AV3/<업무ID>/ (docs/ 접두사 있음)

  - 한편 Anvil_설계서_v3_초안.md(위치: design/ 또는 docs/design/)에서는 ../WORK_PLAN.md, ../contracts/TECH_DECISIONS.md, ../04_test_reports/AV3/P01/REVIEW-01.md로 참조합니다.

- 영향 및 위험

  - 만약 WORK_PLAN.md가 docs/WORK_PLAN.md에 위치한다면, §3.2 표의 저장소 루트 기준 경로(docs/contracts/...)는 맞지만 Markdown 상대 링크를 해석할 때 혼선이 생길 수 있고, 반대로 WORK_PLAN.md가 저장소 최상위 루트(/WORK_PLAN.md)에 위치한다면 contracts/와 docs/contracts/ 중 하나는 실제 존재하지 않는 경로가 됩니다.

  - 특히 설계서 §4.3.1에서 확정 문서와 저장소 상대 경로(relativePath) 간 해시 드리프트 검사를 도입했으므로 경로 기준이 흔들리면 자동 대조가 실패합니다.

- 개선 방안

  - 저장소 루트(sourceRoot) 기준 실제 파일 위치가 docs/ 하위인지 최상위 루트인지 P02의 FILE_MAP.md와 BASELINE_MANIFEST.json에서 단일 기준으로 고정하고, WORK_PLAN.md §3.2의 경로 표기와 본문 링크 표기를 일치시키십시오.

## R-02. [선행 의존성] FN06(첫 도구 연결) 조기 실행 원칙과 UI11 의존성 간의 경계 명확화 필요

- 현황 및 문제점

  - 설계서 §9.1.1 및 계획서 §2 본문은 "P03과 FN01/FN11 수용 뒤 FN06의 제한 실제 검증을 가능한 일찍 수행하며 Stage B 전체 종료를 기다리는 장벽은 두지 않는다"고 규정했습니다.

  - 그런데 계획서 §2.1 표를 보면:

    - FN06은 여전히 Stage C로 표기되어 있습니다(설명은 Stage B 중 조기 수행 가능, 표는 Stage C).

    - 도구·환경·권한을 설정하는 화면인 UI11의 필수 선행이 UI00, FN06, FN11로 되어 있습니다.

- 영향 및 위험

  - 수행자가 FN06을 조기 검증할 때 UI 화면(UI11)이 아직 없는 상태에서 어떻게 연결 등록과 제한 검증을 실행하는지, 그리고 FN06 내에 연결 등록/검증 백엔드 API가 모두 포함되어 UI11이 이를 호출하는 구조인지가 계획서 본문만으로는 다소 모호합니다.

- 개선 방안

  - 계획서 §2.2(§9.1.1 도구 타당성 행) 또는 FN06 카드에 **"FN06은 UI11 완료 전에도 서버 API/CLI 실행기 계약만으로 등록·제한 실제 검증을 수행·검수할 수 있으며, UI11은 FN06이 제공하는 등록/검증 API를 화면과 연결한다"**는 한 줄을 명시하면 선후 관계 오해가 완전히 해소됩니다.

## R-03. [실행 복구] 비정상 중단·강제 종료 후 남은 '미커밋 부분 변경 파일(Dirty State)'의 격리 절차

- 현황 및 문제점

  - 설계서 §7.4에서 사용자 별도 지시에 의한 특정 실행 강제 종료(Kill)가 반영되었고, §10.2.1에서는 "충돌을 자동 reset/덮어쓰기로 해결하지 않는다"고 규정했습니다.

- 영향 및 위험

  - 외부 코딩 Agent가 파일을 절반만 수정하다가 멈춰 강제 종료된 경우, 소스 작업 공간에는 문법 오류가 있거나 깨진 미커밋 파일(uncommitted dirty files)이 남습니다.

  - 이때 자동 reset이 금지되어 있으므로, 인계받은 새 세션(§8.2)이 재개될 때 오염된 워킹 트리를 그대로 물려받거나, 사용자가 직접 터미널에 들어가 수동으로 Git 정리를 해야 하는 불편(§12.2 "내부 명령을 직접 실행시켜야만 일상 운영되는 제품으로 만들지 않는다" 원칙 위배)이 생길 수 있습니다.

- 개선 방안

  - 자동 초기화 금지 원칙은 그대로 유지하되, 재개/인계 화면(S05, S09) 및 FN13/FN14 계약에 '사용자 승인 기반 미커밋 변경 안전 스냅샷 분리(Stash/Patch Archive 후 마지막 정상 체크포인트로 작업 트리 복원)' 옵션을 명시하십시오. 이렇게 하면 기존 작업 조각을 잃지 않으면서도 새 세션을 깨끗한 상태에서 재개할 수 있습니다.

## R-04. [컨텍스트 전달] 용량 초과 시 '분할 전달/검색 경로'의 실행기 로컬 프로비저닝 보완

- 현황 및 문제점

  - 설계서 §8.1은 착수 패킷 용량 초과 시 "누락 범위를 표시하고 분할 전달·검색 경로를 제공한다"고 정의합니다.

- 영향 및 위험

  - 기존 코딩 Agent(예: 로컬 CLI 기반 코딩 도구)는 허가된 로컬 소스 폴더 내의 파일은 읽을 수 있지만, Anvil 서버 DB에 저장된 대화 원문이나 지식 레코드 URL을 직접 호출해 검색할 수 없는 경우가 많습니다.

- 개선 방안

  - FN05(맥락 전달) 및 FN08(실행기) 계약에서 외부 Agent에게 원문/지식 검색 경로를 제공할 때, 실행기가 허가된 작업 공간 내 읽기 전용 임시 참조 경로(예: .anvil/context/ 하위 파일)로 필요한 참조 문서를 내려주거나, 이해 대조(§6.2) 단계에서 Agent가 요청한 누락 참조를 Anvil이 후속 메시지로 주입하는 방식을 명시하면 모든 종류의 코딩 Agent에서 동일하게 동작합니다.

## R-05. [작업계획 표기] §2.1 업무 등록부의 UI 선행 조건 표기 방식

- 현황 및 문제점

  - 계획서 §2.1 하단에 "P02의 확정 계약으로 UI 단독 뷰를 착수하는 조건과 위 표의 통합 완료 선행을 구별한다"는 원칙이 잘 추가되었으나, 위쪽 등록부 표의 필수 선행 열에는 여전히 UI04 → UI00,FN08,FN09,FN10,FN11,FN13처럼 착수 선행(UI00)과 완료 선행(FN*)이 구분 없이 쉼표로 나열되어 있습니다.

- 개선 방안

  - 표 구조를 크게 바꾸지 않더라도, 등록부 열 안에서 UI00 (연결검수: FN08,FN09,FN10,FN11,FN13)과 같이 표기하거나 SCREEN_WORK.md 카드의 선행 항목에서 뷰 착수 선행과 실제 연결 검수 선행을 분리해 두면 작업 배정 시 혼선을 줄일 수 있습니다.

## R-06. [화면 상세 문구] 공식 산출물 8종(§4.3)과 S06 화면 문서 목록(§11.7)의 표기 일치화

- 현황 및 문제점

  - 설계서 §4.3에는 공식 양식 8종(요구사항정의서·설계서·화면시안·작업계획서·테스트계획서·테스트결과서·개발환경정의서·작업진행상황)이 명확히 반영되었으나, §11.7 AV3-S06 문서·설계·계획 추적의 첫 줄에는 여전히 예전 7종 약칭("왼쪽 문서 목록: 헌법·요구·설계·계획·테스트·환경·현황")이 남아 있어 화면시안 및 테스트계획/테스트결과 분리가 누락되어 보입니다.

- 개선 방안

  - §11.7 첫 번째 불릿을 "왼쪽 문서 목록: 공식 산출물 8종(요구사항·설계·화면시안·작업계획·테스트계획·테스트결과·개발환경·작업진행상황) 및 프로젝트 헌법"으로 맞춰 주십시오.

## R-07. [자료 보호] 노출 의심 자료(TM06) 발견 시 로컬 스풀 및 기존 백업본 처리 규칙

- 현황 및 문제점

  - 설계서 §12.1.1(TM06)에서 노출 의심 자료 발생 시 외부 전송·일반 조회 제한 및 사용자 통지, 무승인 원문 삭제 금지가 잘 정의되었습니다.

- 개선 방안

  - P02에서 스풀/백업 보존 정책을 확정할 때, "노출 의심 자료가 이미 로컬 실행기 스풀이나 이전 백업 번들에 포함된 경우, 로컬 스풀의 평문 캐시는 서버 회수 확인 후 즉시 파기/마스킹 교체하고, 해당 자료가 포함된 과거 백업 번들에는 '민감 자료 포함 주의(격리)' 표식을 남긴다"는 규칙을 추가하면 TM06 통제가 한층 빈틈없어집니다.

# 3. 종합 결론 및 다음 단계 권고

개정된 설계서(r6)와 작업계획서(r5)는 핵심 아키텍처, 권한/제어권 체인, 최소 손실 인계, 검증 및 보안 경계 면에서 충분히 일관되고 견고한 기준선(Baseline)에 도달했습니다.

위의 잔여 사항 7건(R-01~R-07)은 문서 체계를 다시 뒤집어야 하는 결함이 아니라, 현재 진행 중인 P02(상세 계약 확정)와 P03(개발 기준선·환경 확립) 산출물(FILE_MAP.md, INTERFACES.md, THREAT_MODEL.md)을 작성할 때 자연스럽게 반영할 수 있는 항목들입니다.

따라서 추가적인 대규모 문서 개정을 반복하기보다:

- R-01(경로 표기 통일)과 R-06(S06 8종 문구 일치)만 가볍게 맞춘 뒤,

- 영향 및 위험

  - 총괄 세션 자체가 가장 빈번하게 호출되는 단일 병목 지점(Bottleneck)이 되며, 총괄 도구의 장애나 한도 소진 시 전체 프로젝트 흐름이 멈춥니다.

- 곧바로 P02의 미결 사항(TD-02 인증 방식 결정, 연산별 스키마/권한, 실행기 등록/키, R-02~R-04의 세부 인터페이스 반영)을 마무리하고 P03→Stage B/FN06으로 진행하시는 것을 권장합니다.

- 개선 방안

  - 규칙 엔진(Deterministic Check)과 총괄(LLM) 역할의 분리: 권한/경로 검사, 테스트 종료 코드 확인, 추적 그래프(ID 연결) 기반 영향 추출은 Anvil 서버의 결정론적(Deterministic) 규칙 엔진이 먼저 즉시 처리하고, 총괄 LLM은 정성적 검토(설계 의도 부합 여부, 자유문장 분기 평가)에만 호출하도록 경계를 명확히 나누십시오.

  - 설계 변경의 경중 분류(Fast-track vs Full Control): 오탈자·문구 보정·단일 화면 내부 미세 조정 등 인터페이스/스키마 불변 변경은 영향 범위를 해당 항목으로 한정하는 경량 절차(Fast-track)를 허용하도록 §5.2를 보완하십시오.